## Sheet1
				ざっくり条件指定

				プログラムサイズ(Ks)					30					開発期間(月)					6
				ファンクションポイント数					30					工数(人月)					33
				生産性(Ks)					1

			作業工数					規模予測
			工数を月で分割					5.56					プログラムサイズ(Ks)					30
				ファンクションポイント数					30
			工期の妥当性評価					生産性(Ks)					1					polar chart で予測値と入力値を比較したい
			最短開発期間					7.7					開発期間(月)					6
			標準工期					5.8					工数(人月)					33

			工数と工程
			工程					要件定義〜総合テスト					基本設計〜総合テスト
				期間(月)				工数(工程)				工数(月)				期間(月)				工数(工程)				工数(月)
			要件定義					7.7				7.7				7.7
			基本設計					7.7				7.7				7.7				7.7				7.7				7.7
			詳細設計					7.7				7.7				7.7				7.7				7.7				7.7
			実装					7.7				7.7				7.7				7.7				7.7				7.7
			ユニットテスト					7.7				7.7				7.7				7.7				7.7				7.7
			結合テスト					7.7				7.7				7.7				7.7				7.7				7.7
			総合テスト					7.7				7.7				7.7				7.7				7.7				7.7

				要件定義					基本設計					詳細設計・実装					結合テスト

				要件定義					詳細設計・実装
				基本設計					結合テスト
人		15

		10
				9人×2.25ヶ月

				6人×1.75ヶ月
		5
			4.75人月					4人×0.75ヶ月
			3人×1.25ヶ月

		0
			1ヶ月				2ヶ月				3ヶ月				4ヶ月				5ヶ月				6ヶ月				7ヶ月				8ヶ月
				期間

## 見積計算パターン
計算パターン

	No	プログラムサイズ	生産性	開発期間	工数	FP	備考
		Ks	Ks	月	人日	ポイント
	1	○	○	○			入力値から工数を算出する。
	2	○		○	○		生産性を入力せずに直接工数を入力する。
	3			○			開発期間のみからメトリクスのみで算出する。
	4					特定の工程の開発期間または工数を指定して算出する。
	5	○	○				プログラムサイズと生産性から工数を算出して、そこから標準工期を算出。工期比率・工数比率から各数値を算出する。
	6					○	FPから工数を算出し、そこから標準工期を算出。工期比率・工数比率から各数値を算出する。
	7
	8
	9
	10

		工数を指定された場合、メトリクスでの工数と比較したい
		工期を指定された場合、メトリクスでの工期と比較したい → 標準工期、最短開発期間
		見積り対象の工程範囲を最初から指定したい

## コントロール案
工程範囲選択コントロール案

		要件定義					基本設計					詳細設計・実装					結合テスト

## 見積情報JSON
見積情報JSON

	データパターン
	No	パターンID	画面の範囲指定		1:要件定義	2:基本設計	3:詳細設計	4:結合テスト	備考
			FROM	TO
	1	1111	0	4	○	○	○	○	テストデータあり
	2	1110	0	3	○	○	○	−
	3	1100	0	2	○	○	−	−
	4	1000	0	1	○	−	−	−
	5	0111	1	4	−	○	○	○	テストデータあり
	6	0110	1	3	−	○	○	−
	7	0100	1	2	−	○	−	−
	8	0011	2	4	−	−	○	○	テストデータあり
	9	0010	2	3	−	−	○	−
	10	0001	3	4	−	−	−	○